|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Председатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_Гантимурова З.М.  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г | Утверждаю  Заведующая МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Солнышко»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Татаурова О.П.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г |

План внедрения профессионального стандарта в МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Солнышко»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | Срок  выполнения | ответственный |
| 1 | Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению профессионального стандарта в ДОУ | 28.06.2016г | Татаурова О.П., заведующая ДОУ |
| 2 | Определение ответственных за внедрение профессиональных стандартов в организации (для каждого профессионального стандарта) | 28.06.2016г | Татаурова О.П., заведующая ДОУ |
| 3 | Информирование персонала о начале внедрения профессионального стандарта | 28.06.2016г | Татаурова О.П., заведующая ДОУ |
| 4 | Разъяснение целей и задач, организационных изменений, которые связаны с введением профессионального стандарта | 28.06.2016 | Беребенюк А.Г., председатель рабочей группы |
| 5 | Определение плана основных мероприятий по внедрению ПС и обсуждение путей внедрения ПС | В течение года | Рабочая группа |
| 6 | Ознакомление сотрудников с содержанием стандартов | 3.09.16 | Старшие воспитатели  Попова А.А.  Гантимурова З.М. |
| 7 | Оформление профессиональных стандартов в виде брошюр, электронных ресурсов | 3.09.16 | Старшие воспитатели  Попова А.А.  Гантимурова З.М. |
| 8 | Составление реестра пакета документов учреждения, которые необходимо принять или в которые необходимо внести изменения в связи с использованием ПС | В течение года | Татаурова О.П.  Беребенюк А.Г |
| 9 | Внесение изменений в документацию учреждения и подготовка проектов данных документов для приведения их в соответствие с ПС | В течение года | Татаурова О.П. |
| 10 | Проведение самооценки работника на соответствие его компетенций квалификационным требованиям ПС | Май 2017 | Беребенюк А.Г. |
| 11 | Подготовка предложений по методике процедуры внутреннего аудита компетенций | Ноябрь 2016 | Беребенюк А.Г |
| 12 | Разработка тестовых заданий для проведения аттестации персонала | Октябрь 2017 | Беребенюк А.Г |
| 13 | Создание индивидуальных планов развития профессиональной компетентности работников с учетом требований ПС для обучения недостающим знаниям и навыкам | Май 2017 | Сотрудники ДОУ |
| 14 | Разработка порядка контроля за реализацией ПС в организации (приказ заведующего) | Май 2017 | Беребенюк А.Г |
| 15 | Отчет рабочей группы | Июнь 2017 | Беребенюк А.Г |